| - Z M L U V A O D I E L O - č. 2021/001 uzavretá v podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a príslušných ustanovení Autorského zákona - Čl. I. - Zmluvné strany Objednávateľ: M ä s p o m a spol. s r.o. So sídlom: T. G. Masaryka 8,960 01 Zvolen, Slovenská republika zastúpená: Ing. Ján Kolesár, konateľ spoločnosti IČO: 00 650 803 IČ DPH : SK 2020474654 DIČ: 2020474654 zapísaný v OR Okresného súdu v Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 43/S Bankové spojenie ČSOB a.s., číslo účtu: 4003808927/7500 IBAN : SK15 7500 0000 0040 0380 8927 SWIFT : CEKOSKBX na strane jednej, ďalej len „Objednávateľ“ Zhotoviteľ: so sídlom: zastúpená: IČO: IČ DPH: DIČ: zapísaný v Bankové spojenie: č. účtu: IBAN: SWIFT: na strane druhej, ďalej len „Zhotoviteľ“ - Čl. II. Predmet zmluvy - Zhotoviteľ sa zaväzuje pre Objednávateľa v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve a jej prílohách, riadne a včas vykonať dielo: zhotoviť Plnoautomatické navažovanie a dávkovanie makrokomponentov nad 25 kg (Názov zákazky: „Rast inovačných kapacít v spoločnosti Mäspoma“, Časť 1 - Logický celok č. 1) podľa špecifikácií uvedených v tejto zmluve a v prílohe č. 1., 2. (ďalej len „zariadenie“ alebo aj „zariadenia“) a uvedené zariadenia dopraviť, nainštalovať, zaškoliť obsluhu a uviesť zariadenie do trvalej prevádzky v mieste plnenia a inštalácie (ďalej aj „dielo“), za čo sa Objednávateľ zaväzuje zaplatiť cenu diela (čl. III). Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prehlásenie o zhode s CE pre dielo ako aj CE certifikáty jednotlivých komponentov. Zhotoviteľ je povinný na zhotovenia diela použiť technológie a materiály, ktoré zodpovedajú požiadavkám Európskej Únie pre aplikáciu v potravinárskych prevádzkach s priamym stykom s potravinami. - Miestom plnenia je: Prevádzka Mäspoma spol. s.r.o., 941 31 Dvory nad Žitavou, okres Nové Zámky, Veľká Komárňanská 134, Slovenská republika (parcelné č. 2672/1, 2671/1, 2673) a miesto inštalácie (montáže) vyplýva z prílohy č. 3 a č. 4 - výkresová dokumentácia stavby. - Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať činnosť uvedenú v bode 1. a je plne kvalifikovaný na výkon diela. - Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a objektívne schopný vykonať dielo v mieste inštalácie v zmysle jeho špecifikácie podľa tejto zmluvy a jej príloh, v súlade so všeobecne záväznými technickými normami a predpismi SR a EU. - Objednávateľ prehlasuje, že bude miesto inštalácie spĺňať parametre definované v prílohe č. 3 a č. 4 tejto zmluvy. Zhotoviteľ prehlasuje že mu nie sú známe žiadne prekážky znemožňujúce vykonanie diela dohodnutým spôsobom v dohodnutom čase a za cenu diela dohodnutú v čl. III. bod 1. tejto zmluvy. - Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný začať s realizáciou diela podľa tejto zmluvy najneskôr v deň obdržania objednávky objednávateľa, ktorou objednávateľ zadá zhotoviteľovi požiadavku na výkon diela podľa tejto zmluvy (ďalej v texte aj „objednávka“). - Čl. III. # Cena za dielo - Za vykonanie diela Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi dohodnutú cenu xxxxxxxx,- EUR. Cena je stanovená podľa rozpočtu, ktorý je súčasťou špecifikácie diela uvedenej v Prílohe č.1 tejto zmluvy. - V cene uvedenej v bode 1. tohto článku sú zahrnuté všetky náklady, poplatky a iné výdaje potrebné na zhotovenie diela, vrátane balenia, nakládky, prepravy zariadenia na miesto plnenia a jeho umiestnenie na miesto inštalácie, vyloženia, vybalenia, inštalácie, skúšobnej prevádzky vrátane záverečného testovania, zaškolenia pracovníkov Objednávateľa a pod. - V cene uvedenej v bode 1. tohto článku nie je zahrnutá daň z pridanej hodnoty, ktorú objednávateľ bude uhrádzať zhotoviteľovi vo výške a formou v súlade s platnými ustanoveniami príslušného daňového zákona. - Cena je maximálna a nepodlieha žiadnym zmenám. V prípade, ak si riadne vykonanie diela vyžiada potrebu uskutočnenia iných prác než tých, ktoré vyplývajú z technickej dokumentácie a tejto zmluvy vrátane jej príloh, ktoré zhotoviteľ opomenul zahrnúť do technickej dokumentácie, napriek tomu, že na riadne vykonanie diela bolo vykonanie týchto prác nevyhnutné, je zhotoviteľ povinný takéto práce, resp. dodávky uskutočniť bez nároku na náhradu nákladov, ktoré mu tým vzniknú. - Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na vlastné chyby, opomenutia, omyly za účelom zvýšenia ceny. - V prípade, ak vznikne potreba naviac prác, ktorých potrebu vykonania nebolo možné vopred predvídať, a ktoré neboli spôsobené omylom, opomenutím alebo chybou zhotoviteľa, je naviac práce zhotoviteľ povinný vykonať iba na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán, ktorá musí mať podobu výlučne samostatnej zmluvy. V prípade, ak zhotoviteľ vykoná naviac práce bez predchádzajúcej písomnej dohody s objednávateľom, nie je objednávateľ povinný nahradiť zhotoviteľovi náklady, ktoré mu v súvislosti s vykonaním naviac prác vznikli. Vykonané naviac práce na základe písomnej dohody objednávateľa a zhotoviteľa budú účtované zhotoviteľom v cenách podľa cenníka zhotoviteľa platného pre aktuálne časové obdobie, v ktorom boli naviac práce vykonané. - Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo uvedené v Prílohe č. 1, 2. ku zmluve o dielo je financované zo štrukturálnych fondov EÚ a ŠR SR a preto sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodaním tovarov, služieb, prác kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle Všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Medzi oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania patria najmä: a) Poskytovateľ a ním poverené osoby, b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby, c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písme a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ. - Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvného vzťahu so Zhotoviteľom okrem iného v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z Verejného obstarávania. (Pod „Poskytovateľom“ sa rozumie Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sídlo: Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, IČO: 30 416 094 ako Riadiaci orgán v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č.: 78/2020-2060-2230-W287.) - Zhotoviteľ je povinný uviesť v zmluve o dielo najneskôr v čase jej uzavretia údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, ak ide o subdodávateľa, ktorý má povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora vyplnením Prílohy č. 5 ku zmluve o dielo. Vzor Prílohy č. 5 tvorí prílohu tejto zmluvy. - Všetky dokumenty týkajúce sa podmienok financovanie diela zo štrukturálnych fondov EÚ a ŠR sú verejne dostupné na internetovej stránke Centrálneho registra zmlúv (Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s prílohami č. zmluvy: 78/2020-2060-2230-W287, ID zmluvy: 5353973). Zhotoviteľ prehlasuje, že sa s dokumentami podľa predchádzajúcej vety s dostatočným časovým predstihom oboznámil a nemá k ich obsahu žiadne pripomienky, ani výhrady a zaväzuje sa ich dodržiavať. Inak zodpovedá za škodu tým spôsobenú. Čl. IV. Platobné podmienky diela - I. platba : Objednávateľ na základe zálohovej faktúry zaplatí Zhotoviteľovi 40% z celkovej ceny diela, t.j. sumu vo výške xxxxxx,- EUR v lehote 5 pracovných dní po doručení objednávky objednávateľa zhotoviteľovi a predložení neodvolateľnej, nepodmienenej a časovo obmedzenej (aspoň do 7 dní po doručení zariadenia na miesto plnenia) bankovej záruky, vystavenej bankou v prospech Objednávateľa na sumu vo výške 100% z prvej platby, t.j. na sumu vo výške xxxxxx,- EUR, na základe ktorej banka bude povinná plniť Objednávateľovi v prípade, ak Zhotoviteľ poruší povinnosť vykonať internú prehliadku zariadenia v termíne podľa čl. V. ods. 1 písm. a) tejto zmluvy, Vzor záväzného znenia bankovej záruky tvorí Prílohu č. 6 tejto zmluvy. Zhotoviteľ na základe prijatej platby zašle bez omeškania v zákonnej lehote Objednávateľovi daňový doklad v zmysle zákona o DPH. - II. platba: Objednávateľ na základe zálohovej faktúry zaplatí Zhotoviteľovi 35% z celkovej ceny diela, t.j. sumu vo výške xxxxxxx,- EUR do 15 dní po preprave a dodaní zariadenia do miesta plnenia a jeho umiestnenia na miesto inštalácie uvedeného v čl. II. ods. 2 tejto zmluvy a podpise protokolu obidvomi zmluvnými stranami špecifikovaného v Prílohe č. 7 (Delivery protokol). Neoddeliteľnou súčasťou zálohovej faktúry musí byť Delivery protokol (Príloha č. 7 zmluvy) podľa čl. V. bod 1. písm. b) tejto zmluvy podpísaný obidvomi zmluvnými stranami, z ktorého bude vyplývať, že objednávateľ potvrdzuje dodanie zariadenia bez zjavných vád do miesta plnenia a jeho umiestnenie na miestu inštalácie. Zhotoviteľ na základe prijatej platby zašle bez omeškania v zákonnej lehote Objednávateľovi daňový doklad v zmysle zákona o DPH. - III. Platba: Objednávateľ na základe zálohovej faktúry zaplatí Zhotoviteľovi 10% z celkovej ceny diela, t.j. sumu vo výške xxxxxx,- EUR do 15 dní po dátume podpísania protokolu o ukončení inštalácie obidvomi zmluvnými stranami, o oživení a doladení diela a uvedení diela do skúšobnej prevádzky podľa čl. V. bod 1. písm. d) tejto zmluvy (Installation Protokol, Príloha č. 8). Neoddeliteľnou súčasťou faktúry musí byť Installation Protokol podpísaný obidvomi zmluvnými stranami, z ktorého bude vyplývať, že zhotoviteľ ukončil inštaláciu a spustil skúšobnú prevádzku zariadenia. - IV. platba: Objednávateľ na základe vyúčtovacej faktúry, v ktorej bude odpočítaná prvá, druhá a tretia zálohová platba, uhradí: sumu xxxxxxx,- EUR, t.j. 15% z celkovej ceny diela, ak budú kumulatívne splnené všetky nasledovné podmienky (body a), b), c): - po podpísaní Protokolu o Finálnej Akceptácii (FAC - Príloha č. 9) v zmysle čl. V. bod 1. písm. f) a čl. VII. tejto zmluvy obidvomi zmluvnými stranami - podpísaní protokolu obidvomi zmluvnými stranami, z ktorého bude vyplývať, že zhotoviteľ odstránil menšie vady v prípade ich uvedenia v protokole o Finálnej Akceptácii Objednávateľa, - po predložení neodvolateľnej, nepodmienenej a časovo obmedzenej bankovej záruky trvajúcej po dobu 24 mesiacov po podpísaní protokolu o Finálnej Akceptácii Objednávateľa, vystavenej bankou v prospech Objednávateľa, vo výške 5% z celkovej ceny diela, t.j. sumy vo výške xxxxx,- EUR, na základe ktorej banka bude povinná plniť Objednávateľovi v prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni vady diela počas záručnej doby v termínoch uvedených v čl. IX. bod č. 8 tejto zmluvy. Vzor záväzného znenia bankovej záruky tvorí Prílohu č. 10, Posledná (IV.) platba vo výške 15% z celkovej ceny diela, t.j. suma vo výške xxxxx,- EUR, musí byť uhradená najneskôr do 4 mesiacov odo dňa uvedenia zariadenia do stálej prevádzky ak objednávateľ bezdôvodne odmietol podpísať FAC Protokol napriek tomu, že Zhotoviteľ dielo riadne a včas zhotovil – ukončil bez vád a nedorobkov a umožnil objednávateľovi dielo prevziať (t.j. boli naplnené všetky predpoklady na podpis FAC protokolu v zmysle čl. V bod 1. písm. f) a čl. VII. tejto zmluvy), ak budú splnené kumulatívne všetky nasledovné podmienky (body A), B), C): - je dielo v stálej prevádzke a ak je používané Objednávateľom na komerčné účely dlhšie ako 1 mesiac. - je splnený bod 4. c) tohto článku (banková záruka počas záruky). - Objednávateľ bezdôvodne odmietol podpísať Protokol o finálnej akceptácii (FAC - Príloha č.9), napriek tomu, že dielo by bolo inak možné považovať za riadne a včas vykonané. Na účely tejto zmluvy sa pod pojmom „stála prevádzka“ rozumie prevádzka riadne a včas zhotoveného – ukončeného diela, bez vád a nedorobkov, po vykonaní úspešnej skúšobnej prevádzky, vrátane úspešného záverečného testovania, po zaškolení obsluhy, schopné prevádzky a dosahovania dohodnutých funkcionalít a výkonu, ktoré zhotoviteľ umožnil objednávateľovi prevziať a ktoré dielo súčasne objednávateľ reálne používa - prevádzkuje na komerčné účely, t.j. výrobky vyhotovené prostredníctvom diela predáva na trhu za účelom dosiahnutia zisku. Momentom uvedenia riadne a včas zhotoveného diela do stálej prevádzky je bezdôvodné odmietnutie podpísania FAC protokolu zo strany objednávateľa. - Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať svoju splatnú ako aj nesplatnú pohľadávku vzniknutú na základe alebo v súvislosti s touto zmluvou, voči akejkoľvek splatnej ako aj nesplatnej pohľadávke zhotoviteľa voči objednávateľovi. Čl. V. Vykonanie diela - Zhotoviteľ vykoná dielo na vlastné náklady a nebezpečenstvo podľa takto dohodnutých termínov, ktoré nie je možné meniť: - interná previerka pripravenosti zhotovovaného zariadenia priamo v závode zhotoviteľa sa uskutoční najneskôr do siedmych mesiacov a dvoch týždňov od doručenia objednávky objednávateľa zhotoviteľovi. Podmienky, ktoré musí zariadenie spĺňať pred podpisom preberacieho protokolu sú špecifikované v prílohách tejto zmluvy, príloha č. 11. Objednávateľ podpisom akceptačného protokolu (FAT Protokol) potvrdí pripravenosť zariadenia na dodanie do miesta plnenia podľa prílohy č.11 – vzhľadom k tomu, že objednávateľ nie je odborníkom v oblasti dodávaného diela, objednávateľ podpisom na FAT protokole potvrdzuje len to, či zariadenie nemá zjavné vady. Podpísanie FAT protokolu zo strany objednávateľa zároveň neznamená, že dielo je ukončené (resp. že nemá žiadne vady). - zhotoviteľ je povinný dodať zariadenie do miesta plnenia (vrátane jeho zabalenia, nakládky, prepravy, vykládky) a umiestniť ho na požadované miesto inštalácie (vrátane vybalenia zariadenia) najneskôr do 8 mesiacov odo dňa doručenia objednávky objednávateľa zhotoviteľovi. O dodaní zariadenia do miesta plnenia a požadovaného miesta inštalácie zariadenia spíše objednávateľ a zhotoviteľ Protokol (Delivery protokol bližšie špecifikovaný v Prílohe č. 7 tejto zmluvy). Podpísanie Delivery protokolu zo strany objednávateľa zároveň neznamená, že dielo ako celok je prevzaté Objednávateľom ani že je ako celok ukončené (resp. že nemá žiadne vady). Objednávateľ je oprávnený odmietnuť podpísať Delivery Protokol v prípade, že zhotoviteľ dodá do miesta plnenia a inštalácie iné ako zmluvne dohodnuté zariadenie alebo jeho časť a/alebo v prípade existencie viditeľných – zjavných vád zariadenia. Delivery Protokol podpísaný obidvomi zmluvnými stranami (z ktorého bude vyplývať, že objednávateľ potvrdzuje dodanie zariadenia do miesta plnenia a jeho umiestnenie na miestu inštalácie), tvorí hmotnoprávnu podmienku vzniku nároku zhotoviteľa na druhú časť ceny diela (II. platba podľa čl. IV. bod 2. tejto zmluvy). - zhotoviteľ je povinný začať Inštaláciu zariadenia najneskôr do 7 dní od dodávky zariadenia do miesta plnenia a jeho umiestnenia na miesto inštalácie za predpokladu, že miesto inštalácie je objednávateľom pripravené na začatie inštalácie, t.j. spĺňa podmienky definované v Prílohe 4 tejto zmluvy. O konkrétnom dátume začatia inštalácie zariadenia sa objednávateľ so zhotoviteľom dohodne písomne najneskoršie v deň podpisu Delivery protokolu. Zhotoviteľ je povinný zariadenie nainštalovať a pripraviť na spustenie do skúšobnej prevádzky najneskôr do 2 mesiacov odo dňa dodania zariadenia do miesta plnenia vyplývajúceho z Delivery Protokolu. - zhotoviteľ je povinný zahájiť skúšobnú prevádzku za účasti technika zhotoviteľa najneskôr do 3 pracovných dní od ukončenia inštalácie zariadenia. O riadnom ukončení inštalácie zariadenia bez zjavných vád a jeho uvedení do skúšobnej prevádzky spíšu zmluvné strany tzv. Installation Protokol (Príloha č. 8). Podpísanie Installation Protokolu zo strany objednávateľa zároveň neznamená, že dielo je ukončené (resp. že nemá žiadne vady). Installation Protokol podpísaný obidvomi zmluvnými stranami (z ktorého bude vyplývať, že zhotoviteľ ukončil inštaláciu a spustil skúšobnú prevádzku zariadenia), tvorí hmotnoprávnu podmienku vzniku nároku zhotoviteľa na tretiu časť ceny diela (III. platba podľa čl. IV. bod 3. tejto zmluvy). - skúšobná prevádzka zariadenia musí trvať minimálne 21 pracovných dní, počas ktorých musí byť zariadenie v prevádzke minimálne 168 hodín, za prítomnosti technika zhotoviteľa a objednávateľa, počas ktorých zhotoviteľ musí overiť funkčnosť prevádzky celého zariadenia vrátane jednotlivých funkcionalít zariadenia, pričom objednávateľ je oprávnený určiť ktoré z funkcionalít, je zhotoviteľ počas skúšobnej prevádzky povinný overovať viac ako raz. Skúšobná prevádzka vrátane záverečného testovania sa bude realizovať počas pracovných hodín objednávateľa – (počas dennej zmeny). Skúšobná prevádzka bude zavŕšená záverečným testovaním, pričom: - záverečné testovanie sa uskutoční na 17ty, 18ty, 19ty a 20ty deň skúšobnej prevádzky, počas ktorých musí byť zariadenie spustené nepretržite 8 hodín denne (t.j. spolu 32 hodín záverečného testovania) a odskúšaná funkčnosť diela, najmä tých funkcionalít, ktoré určí objednávateľ a tých funkcionalít, pri ktorých sa vyskytla počas skúšobnej prevádzky porucha. V prípade, ak dôjde počas skúšobnej prevádzky resp. záverečného testovania k závažnej poruche zariadenia, je zhotoviteľ povinný realizovať skúšobnú prevádzku vrátane záverečného testovania zariadenia celú odznova, t.j. znovu min. 21 pracovných dní, a min. 168 hodín. V prípade, ak sa počas záverečného testovania prevádzky vyskytne parciálna porucha zariadenia, ktorá nespôsobí odstávku celého zariadenia, a ktorú bude možné bez prieťahov odstrániť do 8 hodín od vyskytnutia sa poruchy, platí, že záverečné testovanie (a teda aj skúšobná prevádzka ako taká) sa predlžuje o dobu počítanú od vyskytnutia sa poruchy po jej odstránenie zhotoviteľom. Za závažnú poruchu zariadenia, sa na účely tejto zmluvy považuje porucha, v dôsledku ktorej najmä: napr. dôjde k odstávke celého zariadenia po dobu dlhšiu ako 2 dni - skúšobná prevádzka sa považuje za úspešnú, ak počas nej nedôjde k závažnej poruche zariadenia z dôvodu na strane zhotoviteľa a súčasne ak záverečné testovanie dopadne úspešne, t.j. ak sa počas záverečného testovania v rozsahu 32 hodín nevyskytne žiadna porucha, sú funkčné všetky vyžadované funkcionality a výstupy (výrobky) zo zriadenia dosahujú požadované parametre a kvalitu, zaradenie vykazuje dohodnuté technické vlastnosti aj spotrebu energie. - bez ohľadu ma termíny uvedené vyššie je zhotoviteľ povinný dielo vykonať (vyrobiť, zabaliť, naložiť, prepraviť, dodať zariadenie do miesta plnenia, vyložiť a umiestniť ho na miesto inštalácie, nainštalovať, zrealizovať úspešnú skúšobnú prevádzku vrátane úspešného záverečného testovania, zaškoliť obsluhu a celé ukončiť a úspešne odskúšané zariadenie spĺňajúce požadovaný rozsah a technické vlastnosti podľa tejto zmluvy a jej príloh, vyhotovené v súlade s všeobecne záväznými technickými normami a predpismi SR a EU, bez vád a nedorobkov odovzdať objednávateľovi vrátane príslušnej dokumentácie) najneskôr do 18 mesiacov od obdržania objednávky zhotoviteľom. FAC protokol - Príloha č.9 podpísaný obidvomi zmluvnými stranami, z ktorého bude vyplývať riadne vykonanie diela bez vád a nedorobkov, tvorí hmotnoprávnu podmienku splnenia povinnosti zhotoviteľa dielo vykonať a zároveň hmotnoprávnu podmienku vzniku nároku zhotoviteľa na štvrtú časť ceny diela (IV. platba podľa čl. IV. bod 4. tejto zmluvy). Podpísanie FAC protokolu zo strany objednávateľa zároveň neznamená, že dielo nemá žiadne vady. - Presné, konkrétne termíny, ktoré nie sú uvedené v bode č.1 tohto článku, si Zhotoviteľ s Objednávateľom dohodnú (písomne alebo formou e-mailu) vždy minimálne týždeň vopred. - Objednávateľ, alebo osoba oprávnená konať v mene Objednávateľa, je oprávnený/á dávať pokyny na realizáciu diela a kontrolovať jeho vykonávanie. - Zhotoviteľ pred samotným započatím výroby diela pošle Objednávateľovi na odsúhlasenie finálnu výkresovú dokumentáciu (základné rozmery diela a posledné zmeny), a to najneskôr do 2 mesiacov od doručenia objednávky objednávateľa zhotoviteľovi. Zhotoviteľ je povinný vypracovať o.i. projektovú dokumentáciu vrátane elektroprojektu a zabezpečiť ich overenie technickou inšpekciou pred samotnou realizáciou diela. - Zhotoviteľ je bez zbytočného odkladu povinný písomne upozorniť Objednávateľa na nevhodnosť pokynov Objednávateľa alebo neúplnosť výkonov Objednávateľa potrebných na realizáciu diela Zhotoviteľom. - V prípade, ak sa na prípravu zariadenia na uvedenie do prevádzky a/alebo samotné uvedenie zariadenia do prevádzky vyžadujú akékoľvek povolenia alebo rozhodnutia alebo potvrdenia príslušných orgánov, za splnenie ktorých je v zmysle platných príslušných zákonov a všeobecne platných noriem zodpovedný zhotoviteľ, tieto je povinný zabezpečiť na vlastné náklady zhotoviteľ a zároveň je povinný doručiť originál týchto povolení objednávateľovi najneskôr v lehotách podľa čl. VII. bod 4. a 5. tejto zmluvy (najmä ako sú atesty, revízne správy, prehlásenie o zhode s normami EU, ......). Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť aby dielo a dokumentácia k nemu spĺňala aj požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Čl. VI. Súčinnosť Objednávateľa a Zhotoviteľa a nebezpečenstvo škody Objednávateľ a Zhotoviteľ sú povinní k úspešnému sprevádzkovaniu diela poskytnúť súčinnosti v nižšie špecifikovanom rozsahu: 1. Súčinnosť Zhotoviteľa a) Zhotoviteľ je povinný zabaliť a zabezpečiť zariadenie tak, aby počas jeho prepravy do miesta plnenia a počas vykládky a jeho umiestnenie na miesto inštalácie nedošlo k jeho poškodeniu. Vykládku zariadenia a jeho vybalenie a umiestenie na miesto inštalácie zabezpečuje Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je tiež povinný poistiť celý proces výroby, zabalenia, nakládky, prepravy, vykládky zariadenia až po jeho umiestnenie na miesto inštalácie a jeho vybalenie. Poistenie všetkých činností technikov Zhotoviteľa, zabezpečuje Zhotoviteľ. b) Zhotoviteľ je povinný vyslať do miesta plnenia kvalifikovaných odborníkov potrebných k organizácii vykládky, k inštalácii, k sprevádzkovaniu, k bezporuchovej skúšobnej prevádzke a k zaškoleniu personálu Objednávateľa. c) Zhotoviteľ je zodpovedný za požadovanú kvalifikáciu svojho personálu, za kvalitu a za včasnosť prevedených prác. Špeciálne náradie potrebné k montáži predmetu zmluvy musí mať personál Zhotoviteľa so sebou. d) Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi do 2 (dva) mesiacov po doručení objednávky objednávateľa zhotoviteľovi všetky rozpracované technické výkresy pre napojenia všetkých médií (elektrina, potrubia, stlač. vzduch) ako aj finálne výkresy rozmiestnenia strojov vo výrobných priestoroch. Všetky výkresy je Zhotoviteľ povinný poslať aj e-mailom v dwg (AutoCAD). e) Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť akýchkoľvek písomných a/alebo ústnych inštrukcií Objednávateľovi a je povinný preveriť splnenie inštrukcií Objednávateľom. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu v prípade vzniku škody z dôvodu nesprávnych inštrukcií alebo nesplnenia povinnosti Zhotoviteľa preveriť splnenie inštrukcií Objednávateľom. f) Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zariadeniach do momentu doručenia a zahájenia vykládky zariadení v mieste plnenia. 2. Súčinnosť Objednávateľa Zodpovednosť za prípadné škody spôsobené na zariadení počas vykládky, alebo počas premiestňovania zariadenia na miesto inštalácie, znáša Zhotoviteľ, ak boli škody spôsobené priamo Zhotoviteľom alebo technikmi Zhotoviteľa. Za škody spôsobené v priestoroch objednávateľa určených objednávateľom na ich uskladnenie pred samotnou inštaláciou znáša objednávateľ. V prípade, že Zhotoviteľ nevyšle svojho technika na vykládku zariadenia v mieste plnenia, Objednávateľ nie je povinný zabezpečiť vykládku sám. V takomto prípade zodpovednosť za škodu spôsobenú omeškaním znáša Zhotoviteľ. Pre vykládku zariadení poskytne objednávateľ manipulačnú techniku – vysokozdvižné vozíky ,pomocný personál, uzamykateľné priestory pre uskladnenie zariadení a montážneho náradia počas montáže. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi plynulú montáž montážnymi pracovníkmi zhotoviteľa v čase počas dňa od 7:00 hod do 18:00 hod počas pondelka až soboty pracovného týždňa. Objednávateľ je povinný dať k dispozícii počas inštalácie zariadení podľa písomnej inštrukcie Zhotoviteľa pomocný personál, náradie (nie špeciálne náradie), vysokozdvižné vozíky, paletový vozík, elektrické prípojky, prípojky stlačeného vzduchu k inštalácii a k skúšobnej prevádzke. Personál Objednávateľa sa bude riadiť podľa pokynov technika Zhotoviteľa. K vykonaniu skúšobnej prevádzky v mieste plnenia Objednávateľ zabezpečí existujúcu časť linky v prevádzke, suroviny, výrobky a obslužný personál. Čl. VII. Odovzdanie diela - Zaškolenie pracovníkov Objednávateľa vykoná Zhotoviteľ počas uvádzania diela do prevádzky a počas skúšobnej prevádzky. - Po ukončení inštalácie, po vykonaní úspešnej skúšobnej prevádzky, vrátane úspešného záverečného testovania, po zaškolení obsluhy, po skontrolovaní predmetu diela v zmysle zmluvy a jej príloh a po preukázaní požadovanej funkčnosti diela, a odovzdaní ukončeného diela vrátane dokumentácie (najmä podľa bodu 4. a 5. tohto článku) objednávateľovi, potvrdí Objednávateľ splnenie povinnosti Zhotoviteľa, že dielo je úspešne uvedené do prevádzky a je dokončené podpisom Finálnej Akceptácie Objednávateľa (FAC protokol - Príloha č.9). - Objednávateľ prevezme dielo ako celok bez vád a nedorobkov. Vadou sa rozumie najmä odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených zmluvou a prílohami alebo všeobecne záväznými technickými normami a predpismi SR a EU. Vadou sa rozumie aj prípad, ak sa prevádzkou zariadenia nedosahujú pri zachovaní vstupných parametrov dohodnuté výstupné parametre výrobku, dohodnutá spotreba el. energie prevádzkou zariadenia a pod). Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti špecifikácii v zmluve a prílohách. Pri väčších vadách diela ako nesplnenie obsahu zmluvy o dielo, prípadne nesplnenie požadovanej funkčnosti diela, Objednávateľ neprevezme dielo a nepodpíše Finálnu Akceptáciu Objednávateľa. Pri menších vadách diela, ktoré neobmedzujú trvalú prevádzku požadovaného výkonu a kvality diela, je Objednávateľ oprávnený odmietnuť prebrať dielo alebo ich Objednávateľ uvedie vo Finálnej Akceptácie Objednávateľa s termínom odstránenia nedostatku Zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady v termíne určenom objednávateľom vo FAC Protokole. - Zhotoviteľ vypracuje a odovzdá Objednávateľovi k termínu zahájenia inštalácie: 1x technická dokumentácia v slovenskom a anglickom jazyku. Bez ohľadu na to, aký jazyk je uvedený pre dokumentáciu uvedenú nižšie v tomto bode a/alebo v bode 5. tohto článku platí, že ak ktorýkoľvek z týchto dokladov tvorí - je súčasťou technickej dokumentácie diela, musí byť objednávateľovi predložený v slovenskom a aj anglickom jazyku. 1x výkresovú dokumentáciu a požiadavky na inštaláciu a napojenie, 1x vytlačený predbežný návod na obsluhu a údržbu zariadenia v slovenskom jazyku, 1x vytlačené elektrické schémy zariadenia v slovenskom jazyku, Popis ovládacích prvkov na zariadeniach v slovenskom jazyku. - Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi k termínu podpisu Finálnej Akceptácie Objednávateľa: 1x všetky rozhodnutia a doklady potrebné na riadne užívanie diela ako sú atesty, revízne správy, prehlásenie o zhode s normami EU, 3x vytlačený finálny návod na použitie a údržbu zariadenia v slovenskom jazyku, 3x vytlačené finálne elektrické schémy zariadenia v slovenskom jazyku (preklad písaný rukou), 3x vytlačený manuál pre objednávanie náhradných dielov v slovenskom jazyku , 3x vytlačený hygienický postup čistenia zariadenia v slovenskom jazyku, 1x CD s vyššie uvedenou dokumentáciou všetky zdrojové kódy k softwaru zariadenia. - Pre hladký priebeh skúšobnej prevádzky Objednávateľ zabezpečí nevyhnutné suroviny, energie a personál nevyhnutný na uskutočnenie skúšobnej prevádzky. Pokiaľ počas skúšobnej prevádzky vzniknú problémy, za ktoré nesie zodpovednosť Objednávateľ (napr. nedostatok surovín, personálu, energie, a pod.,) bude skúšobná prevádzka opakovaná na náklady Objednávateľa a to najneskôr do 15 dní od nahlásenia pripravenosti Objednávateľa k prevedeniu skúšobnej prevádzky. V prípade že Objednávateľ nebude pripravený na skúšobnú prevádzku ani v tomto termíne v uvedenom rozsahu, Objednávateľ je povinný pristúpiť k podpisu Finálnej Akceptácie Objednávateľa ako keby bola skúšobná prevádzka úspešne vykonaná. - V prípade, že skúšobná prevádzka neprebehne úspešne z dôvodov na strane Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný bezodkladne odstrániť nedostatky, ktoré neúspešnosť skúšobnej prevádzky spôsobili. Zhotoviteľ je povinný po odstránení nedostatkov skúšobnú prevádzku opakovať na svoje náklady, a to najneskôr do 3 dní po odstránení nedostatkov. Pokiaľ opakovaná skúšobná prevádzka neprebehne úspešne z dôvodov na strane Zhotoviteľa, Objednávateľ má právo /nie však povinnosť/ uplatniť si voči zhotoviteľovi nárok (t.j. požadovať od zhotoviteľa) na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1% denne z celkovej ceny diela bez DPH, maximálne však do výšky 5% z celkovej ceny diela bez DPH podľa článku III. tejto zmluvy, za každý aj začatý deň omeškania, počnúc dňom v ktorom prvý krát došlo k skutočnosti, v dôsledku ktorej sa prvá skúšobná prevádzka skončila neúspešne. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody v celej výške. Čl. VIII. Vlastnícke právo k dielu a nebezpečenstvo škody 1. Vlastnícke právo k dielu nadobúda Objednávateľ za splnenia všetkých nasledovných podmienok: - po doručení diela na miesto plnenia (podpísaný Delivery protokol - Príloha č. 7), - pripísaní druhej platby na účet Zhotoviteľa. 2. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na diele do momentu doručenia do miesta plnenia a jeho umiestnenia na miesto inštalácie v mieste plnenia. Čl. IX. Záruka za kvalitu - Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané podľa podmienok tejto Zmluvy, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR a EU, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti a kvalitu dohodnuté v tejto Zmluve. - Zhotoviteľ poskytuje týmto záruku za kvalitu dodaného zariadenia, za použitie bezchybných materiálov, za odborné prevedenie, konštrukciu a funkčnosť dodaného zariadenia presne podľa podmienok tejto zmluvy. Zhotoviteľ poskytuje týmto záruku za komplexnosť, správnosť a odborné prevedenie svojej technickej dokumentácie. Zhotoviteľ taktiež poskytuje týmto záruku za správne a odborné prevedenie montážnych prác a za uvedenie do prevádzky. - Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho záverečného odovzdania objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá aj za vady vzniknuté po odovzdaní diela, ak ide o vady, ktoré sú spôsobené porušením jeho povinností alebo vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť. - Záručná doba na dielo je: - na mechanické časti zariadenia poskytuje Zhotoviteľ záruku v dĺžke 24 mesiacov od dátumu podpisu Finálnej Akceptácie Objednávateľa obidvomi zmluvnými stranami, - na elektroinštaláciu poskytuje Zhotoviteľ záruku v dĺžke 24 mesiacov od dátumu podpisu Finálnej Akceptácie Objednávateľa obidvomi zmluvnými stranami, na rám, konštrukciu a diely vyrábané priamo Zhotoviteľom je poskytnutá záruka v dĺžke 36 mesiacov od dátumu podpisu Finálnej Akceptácie Objednávateľa obidvomi zmluvnými stranami. Táto doba sa predlžuje o čas, po ktorý nebolo dielo pre jeho vadu funkčné. Ak došlo k výmene zariadenia (jeho časti) v záručnej dobe, záruka na vymenené zariadenie (jeho časť), je najmenej 6 mesiacov od výmeny, a to aj vtedy, ak uplynula záručná doba. Prirodzené opotrebenie a poškodenie zapríčinené nedbanlivosťou, nesprávnym používaním a nehodou nie je predmetom záruky. - Zmluvné strany sa dohodli, že nároky zo zodpovednosti z vád diela sa v prípade, ak medzi stranami nie je dohodnuté inak, riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. - Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený zvoliť ako nárok z vád diela, najmä: - odstránenie vád dodaním náhradnej časti diela za vadnú časť diela, - odstránenie vád opravou, ak sú vady opraviteľné, - zľavu z ceny diela, ak dielo je užívania schopné, avšak nespĺňa parametre požadované objednávateľom v súlade s dohodnutými podmienkami zmluvou len v takom rozsahu, že nebránia používaniu diela objednávateľom bez akýchkoľvek obmedzení - odstúpenie od zmluvy, pri podstatnom porušení zmluvy zhotoviteľom - náhradu nákladov vynaložených v súvislosti s odstránením vád (v prípade, ak vady diela odstráni samotný objednávateľ, resp. ním určená tretia osoba výška náhrady nákladov podľa tohto bodu sa určí spôsobom uvedeným v bode 8. tohto článku). - V prípade, ak si objednávateľ ako nárok z vád diela uplatní odstránenie vady, je zhotoviteľ povinný túto odstrániť za podmienok a v lehotách písomne dohodnutých medzi stranami. V prípade ak sa zmluvné strany nedohodnú inak a/alebo ak v rozhodnom čase neplatí a/alebo nie je účinné iné dojednanie medzi zmluvnými stranami, je zhotoviteľ povinný odstrániť vady diela v nasl. lehotách: Doba príchodu na servisný zásah - v prípade že aj napriek vade je výrobná linka v prevádzke, sa technik Zhotoviteľa dostaví do miesta plnenia najneskôr do 24 hod od momentu jej oznámenia, pokiaľ je potreba zásahu zhotoviteľovi oznámená v dobe medzi 07.00 - 17.00 hod počas pracovného dňa od Pondelka do Piatku. Pokiaľ je potreba zásahu oznámená po 17.00 hod., alebo počas víkendu alebo sviatku, počíta sa doba príchodu na servisný zásah od 07.00 hod. nasledujúceho pracovného dňa. - v prípade že kvôli vade je celá výrobná linka mimo prevádzku, sa technik Zhotoviteľa dostaví do miesta plnenia bezodkladne po nahlásení poruchy, najneskôr do 12 hod od momentu jej oznámenia bez ohľadu na nočné hodiny alebo na víkend alebo na sviatok. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je po príchode do miesta plnenia povinný nepretržite pracovať na odstránení poruchy až do jej úplného odstránenia, a to s dostatočným počtom pracovníkom tak aby mohla byť vada odstránená v čo najkratšom technicky možnom čase. - Objednávateľ preverí u zhotoviteľa spôsobom dohodnutým v zmluve – telefonicky alebo mailom pripravenosť zhotoviteľa k oprave. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade negatívnej alebo žiadnej okamžitej odpovede zo strany zhotoviteľa, alebo ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vytýkaných/ej vád/y v lehotách uvedených v bode 7 tejto zmluvy, platí nevyvrátiteľná právna domnienka, že zhotoviteľ vady neodstráni a v tomto prípade je objednávateľ oprávnený odstrániť vady (sám alebo prostredníctvom tretej osoby, ktorú je oprávnený ľubovoľne zvoliť objednávateľ) na náklady zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak objednávateľ odstráni vady diela sám, náklady, ktoré je zhotoviteľ povinný nahradiť objednávateľovi, zodpovedajú sume nákladov objednávateľa potrebných na odstránenie vád. Ak objednávateľ odstráni vadu prostredníctvom tretej osoby, suma nákladov potrebných na odstránenie vád bude určená na základe 2 cenových ponúk tretích osôb podnikajúcich v čase opravy na lokálnych trhoch ako SR, ČR, HU a PL. Vypočíta sa ako aritmetický priemer odplát, ktoré budú požadovať tretie osoby za odstránenie príslušnej vady/vád. V prípade, ak objednávateľ pristúpi k odstraňovaniu vady prostredníctvom tretej osoby, náklady ktoré je zhotoviteľ povinný nahradiť objednávateľovi, zodpovedajú sume, ktorú tretia osoba od objednávateľa za odstránenie vád požaduje, t.j. sume fakturovanej objednávateľovi treťou osobou. Takýto spôsob určenia výšky nákladov platí aj v prípadoch predpokladaných v bode 6. písm. e) tohto článku. Zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi náklady podľa tohto bodu do 7 dní odo dňa doručenia výzvy objednávateľa na ich náhradu. - V prípade, ak zhotoviteľ vady neodstráni v lehote uvedenej v bode 7. tohto článku, je objednávateľ oprávnený odstrániť vady alebo ich neodstránenú časť (sám alebo prostredníctvom tretej osoby, ktorú je oprávnený ľubovoľne zvoliť objednávateľ) na náklady zhotoviteľa. Výška nákladov, ktoré je v takom prípade zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi sa vypočíta spôsobom uvedeným v bode 8. tohto článku. Zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi náklady podľa tohto bodu do 7 dní odo dňa doručenia výzvy objednávateľa na ich náhradu. - Zmluvné strany sa dohodli, že vady sa v prípade, ak vady odstraňuje zhotoviteľ, považujú za odstránené až podpísaním protokolu o odstránení vád obidvomi zmluvnými stranami. Čl. X. Sankcie - V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa vykonať internú prehliadku diela v termíne podľa čl. V. ods. 1 písm. a) tejto zmluvy, má Objednávateľ právo /nie však povinnosť/ uplatniť si voči zhotoviteľovi nárok (t.j. požadovať od zhotoviteľa) na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1% denne z celkovej ceny diela bez DPH podľa článku III. tejto zmluvy, za každý aj začatý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody v celej výške. - V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa dodať zariadenie do miesta plnenia a jeho umiestnenie na požadované miesto inštalácie v termíne podľa čl. V. ods. 1 písm. b) tejto zmluvy má Objednávateľ právo /nie však povinnosť/ uplatniť si voči zhotoviteľovi nárok (t.j. požadovať od zhotoviteľa) na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1% denne z celkovej ceny diela bez DPH podľa článku III. tejto zmluvy, za každý aj začatý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody v celej výške. - V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa ukončiť inštaláciu diela a/alebo zahájiť skúšobnú prevádzku diela v termínoch podľa čl. V. ods. 1 písm. c) a d) tejto zmluvy, má Objednávateľ právo /nie však povinnosť/ uplatniť si voči zhotoviteľovi nárok (t.j. požadovať od zhotoviteľa) na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1% denne z celkovej ceny diela bez DPH podľa článku III. tejto zmluvy, za každý aj začatý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody v celej výške. - V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa vykonať dielo v termíne podľa čl. V. ods. 1 písm. f) tejto zmluvy, má Objednávateľ právo /nie však povinnosť/ uplatniť si voči zhotoviteľovi nárok (t.j. požadovať od zhotoviteľa) na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1% denne z celkovej ceny diela bez DPH podľa článku III. tejto zmluvy, za každý aj začatý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody v celej výške. - V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa odstrániť vady diela v lehote dohodnutej v čl. IX. bod 7. tejto zmluvy, má Objednávateľ právo /nie však povinnosť/ uplatniť si voči zhotoviteľovi nárok (t.j. požadovať od zhotoviteľa) na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1% denne z celkovej ceny diela bez DPH podľa článku III. tejto zmluvy, za každý aj začatý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody v celej výške. - Zmluvná pokuta sa platí za každé omeškanie osobitne, avšak celková maximálna zmluvná pokuta Zhotoviteľa neprekročí 11% celkovej ceny diela. Za omeškanie spôsobené vyššou mocou alebo Objednávateľom, sa neplatí žiadna zmluvná pokuta. - Zhotoviteľ prehlasuje, že zariadenie neporuší akékoľvek patenty, ochranné známky, autorské práva alebo iné práva duševného vlastníctva a dodaním zariadenia nedôjde k neoprávnenému užívaniu majetkových práv tretích osôb. Zhotoviteľ sa zaväzuje odškodniť Objednávateľa v prípade súdneho alebo iného konania proti Objednávateľovi a nahradiť Objednávateľovi všetky náklady, straty, zaplatené autorské odmeny, zisk a škody vrátane súdnych a/alebo mimosúdnych nákladov a nákladov právnych služieb. - Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody v celej výške. - Zhotoviteľ i Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu do 30 dní od dátumu doručenia penalizačnej faktúry. Platbou tejto zmluvnej pokuty nie je Zhotoviteľ zbavený svojich zmluvných povinností. - V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry v termíne podľa článku IV. bod 1 až 4 tejto zmluvy, má Zhotoviteľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,1% denne z hodnoty omeškanej platby, maximálne však do výšky 11% z celkovej ceny diela. Za omeškanie spôsobené vyššou mocou alebo Zhotoviteľom, sa neplatí žiadna zmluvná pokuta. Čl. XI. Osobitné ustanovenie - Zhotoviteľ týmto prehlasuje, že v súvislosti so zariadením, ktoré je predmetom diela podľa tejto zmluvy nedošlo k žiadnemu porušeniu patentových práv tretích osôb alebo práv duševného vlastníctva a práv súvisiacich s dizajnom zariadenia tretích osôb. - V prípade nároku tretej strany voči Objednávateľovi z titulu porušenia patentov, alebo duševného vlastníctva vo vzťahu k predmetu zmluvy o dielo dodaného Zhotoviteľom, po tom čo bude Zhotoviteľ na túto skutočnosť upozornený, Zhotoviteľ na základe požiadavky Objednávateľa bude viesť na svoje náklady všetky jednania za účelom urovnania vzťahu. To sa týka aj nákladov na prípadný súdny spor. - Zhotoviteľ bude zbavený hore uvedených záväzkov, ak Objednávateľ zariadenie upraví bez súhlasu Zhotoviteľa. - Zmluvné strany vynaložia všetko úsilie na priateľské vyriešenie všetkých nezhôd alebo sporov vznikajúcich medzi nimi pri plnení zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to cestou priamych rokovaní. - V prípade sporu je daná výlučná právomoc slovenských všeobecných súdov a slovenského právneho poriadku. - Ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva a vzťahy z nej vyplývajúce sa riadia právom Slovenskej republiky. - Zmluvné strany sa dohodli, že nakoľko je súčasťou diela aj vytvorenie a/alebo dodávka softwaru zariadenia, tak sa ustanovenia tejto zmluvy v časti softwaru považujú aj za zmluvu o vytvorení diela a/alebo za licenčnú zmluvu podľa platného autorského zákona. - Zhotoviteľ touto Zmluvou udeľuje objednávateľovi v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon, resp. ďalších zákonov upravujúcich duševné vlastníctvo, resp. patenty, licenciu – súhlas využívať pri svojej podnikateľskej činnosti softwér zariadenia ako aj akékoľvek autorské dielo resp. akékoľvek ďalšie predmety duševného vlastníctva, ktoré zhotoviteľ pri realizácii tejto Zmluvy vytvorí, a používať ich na spôsob použitia diela nevyhnutný na dosiahnutie účelu zmluvy a tiež na nasl. spôsoby použitia diela: a) spracovanie diela, preloženie diela a jeho adaptáciu, b)použitie diela samostatne alebo v spojení diela s iným dielom; c) zaradenie diela do súborného diela alebo do databázy d)vykonávanie ich modifikácie, a to aj prostredníctvom tretej osoby, najmä zmenu poskytnutého zdrojového kódu alebo dát, prispôsobenie (customizovanie), rozšírenie alebo zmenenie ich existujúcej funkcionality, príp. akokoľvek inak ich pozmeniť, avšak objednávateľ nie je oprávnený poskytnúť ich na komerčné účely tretím osobám. - Licencia podľa tejto Zmluvy sa udeľuje ako nevýhradná, bez územného obmedzenia, vecný rozsah licencie je obmedzený tak, ako je to obvyklé pri danom druhu diela a spôsobe použitia diela, na celé trvanie autorských majetkových práv k softwéru zariadenia ako aj akýmkoľvek autorským dielam resp. akýmkoľvek ďalším predmetom duševného vlastníctva, ktoré zhotoviteľ pri realizácii tejto Zmluvy vytvorí. Zhotoviteľ prehlasuje, že neudelil tretej osobe výhradnú licenciu na spôsob použitia diela udelený touto licenciou. - Odmena za vytvorenie/dodanie softwaru zariadenia ako aj akéhokoľvek autorského diela resp. akýchkoľvek ďalších predmetov duševného vlastníctva, ktoré zhotoviteľ pri realizácii tejto Zmluvy vytvorí, je zahrnutá v cene diela špecifikovanej v čl. III. tejto zmluvy a je zároveň považovaná za licenčnú odmenu. Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať žiadne ďalšie plnenia resp. protiplnenia za užívanie softwéru zariadenia, autorských diel resp. predmetov duševného vlastníctva objednávateľom, alebo jeho právnym nástupcom. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi zdrojový kód k dodanému softvéru, ktorý je súčasťou diela, a to najneskôr pri odovzdaní diela ako celku podľa ust. čl. V. bod 1. písm. f) tejto zmluvy. - Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak vyššie uvedené udelenie licencie, by z pohľadu platných právnych predpisov nebolo z akýchkoľvek dôvodov platné, zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne poskytnúť objednávateľovi licenciu k užívaniu softwéru zariadenia a autorských diel a akýchkoľvek ďalších predmetov duševného vlastníctva, a to aj spätne ku dňu ich vytvorenia, v prípade, ak tieto boli vytvorené pri realizácii tejto Zmluvy. - Objednávateľ má povinnosť používať takéto autorské diela resp. predmety duševného vlastníctva, len pre účely v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou. - Zhotoviteľ vyhlasuje, že pri uskutočňovaní svojej činnosti nie je v porušení žiadneho platného všeobecne záväzného právneho predpisu a teda si riadne a včas plní všetky povinnosti vyplývajúce z takýchto predpisov, vrátane legislatívy Slovenskej republiky upravujúcej problematiku nelegálneho zamestnávania. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že takýto stav nepretržite zachová počas celého času trvania zmluvného vzťahu s Objednávateľom. Zmluvné strany sú zároveň uzrozumené s tým a súhlasia, že tieto vyhlásenia a záväzok Zhotoviteľa majú pre Objednávateľa podstatný význam a teda ak by sa preukázalo, že nie sú pravdivé, resp. že bol záväzok porušený, Objednávateľ by nemal záujem na uzatvorení tohto zmluvného vzťahu resp. na jeho ďalšom trvaní a preto by takáto skutočnosť bola kvalifikovaná ako dôvod pre odstúpenie od zmluvy. Pokiaľ v dôsledku nepravdivosti ktoréhokoľvek vyhlásenia Zhotoviteľa či porušenia jeho záväzku uvedeného v tomto odseku vznikne Objednávateľovi akákoľvek ujma (priama či nepriama škoda či iná ujma, hoci aj nemajetková), Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi nahradiť každú takúto ujmu bez zbytočného odkladu po tom, čo Objednávateľ Zhotoviteľovi vznik ujmy preukáže rozhodnutím orgánu verejnej správy, znaleckým posudkom, účtovnými dokladmi, či iným preukázateľným spôsobom (postačuje aj jeden spôsob preukázania). Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že za vzniknutú ujmu na strane Objednávateľa budú považovať aj ujmu hroziacu, pokiaľ je zrejmé, že k vzniku ujmy dôjde (napr. po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty, avšak pred jej zaplatením Objednávateľom), a teda že Zhotoviteľ ujmu v takomto prípade uhradí Objednávateľovi bez ohľadu na skutočnosť, či už následky ujmy voči Objednávateľovi nastali. Pokiaľ si Zhotoviteľ splnil povinnosť úhrady požadovanej ujmy, nezbavuje ho to povinnosti ďalšej úhrady, pokiaľ sa neskôr preukáže, že ujma Objednávateľa bola väčšieho rozsahu resp. že následky porušenia vyhlásenia či porušenia záväzku Zhotoviteľa sa prejavili neskôr. ## Čl. XII. ### Zodpovednosť za škodu a iné - Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri zhotovovaní diela bude dodržiavať všetky predpisy tak aby nedošlo k ohrozeniu života zdravia alebo majetku najmä tie, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 12 tejto zmluvy. - Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za škodu, ktorú spôsobil alebo ktorú spôsobila osoba vykonávajúca činnosť na základe jeho poverenia v súvislosti s touto zmluvou. - Objednávateľ zodpovedá Zhotoviteľovi za škodu, ktorá mu vznikla porušením povinnosti poskytnúť súčinnosť na zhotovenie diela. - Zmluvné strany sa dohodli, že sa môžu zbaviť zodpovednosti za nesplnenie povinnosti, alebo omeškanie s plnením povinností vyplývajúcich im z tejto zmluvy, vrátane zodpovednosti za škodu, ku ktorej došlo okrem iného v dôsledku vyššej moci, ako napríklad v dôsledku prekážky spôsobenej požiarom, poveternostnými podmienkami, zemetrasením, žiarením, výbuchom alebo následkov výbuchu, dopravnou nehodou, vzburou, povstaním, štrajkom, epidémiou, pandémiou, vrátane pandémie spôsobenej ochorením COVID-19, vrátane prekážok spôsobených opatreniami na predchádzanie šírenia pandemických, epidemických chorôb, a pod. - V prípade, ak nebude v moci objednávateľa alebo zhotoviteľa splniť povinnosť/ti vyplývajúce mu z tejto zmluvy (napr. v dôsledku prekážok podľa predchádzajúceho bodu), oznámi objednávateľ alebo zhotoviteľ túto skutočnosť bez zbytočného odkladu druhej zmluvnej strane. - V prípade, ak nebude v objektívnej moci objednávateľa alebo zhotoviteľa splniť povinnosť vôbec, je objednávateľ alebo zhotoviteľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, pričom zároveň platí, že objednávateľ alebo zhotoviteľ nie je zodpovedný ani za prípadne vzniknutú škodu. - Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak objednávateľ alebo zhotoviteľ nesplní povinnosť/ti z dôvodov predpokladaných v bode 4., 5. a 6 tohto článku, nevzniká mu povinnosť ani zaplatiť sankcie napr. zmluvnú pokutu, úroky z omeškania a pod. Čl. XIII. #### Odstúpenie od zmluvy - Obidve zmluvné strany môžu od zmluvy odstúpiť popri zákonných dôvodov aj z týchto dôvodov : - Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť: - Ak Objednávateľ nezaplatil prvú platbu viac ako 30 dní po termíne stanovenom v článku IV. tejto zmluvy. - porušenie ktorejkoľvek povinnosti vyplývajúcej objednávateľovi z čl. XIV. tejto zmluvy b) Objednávateľ je oprávnený odstúpiť najmä: - ak je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením ktorejkoľvek z povinností v termínoch podľa článku V. tejto zmluvy o viac 30 dní a/alebo - ak Zhotoviteľ poruší svoje povinnosti podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie povinností Zhotoviteľa sa považuje najmä: - nesplnenie kvalitatívnych a alebo výkonových a alebo technických parametrov v takom rozsahu, že zariadenie nie je možné prevádzkovať bez podstatného obmedzenia výkonu v zmysle ktorejkoľvek z príloh tejto zmluvy po uplynutí hraničného termínu 60 dní od výzvy Objednávateľa na odstránenie nedostatkov, - porušenie ktorejkoľvek povinnosti vyplývajúcej Zhotoviteľovi z čl. XIV. tejto zmluvy. Účinky odstúpenia nastávajú ku dňu doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane. Zmluva zaniká a strany sú povinné vrátiť si už poskytnuté plnenia. Ak dôjde k oprávnenému odstúpeniu od zmluvy z dôvodov porušení na strane Zhotoviteľa, Objednávateľ nie je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi žiadne peňažné plnenie, a to ani vtedy, ak by plnením získal majetkový prospech. Ak dôjde k oprávnenému odstúpeniu od zmluvy z dôvodov porušení na strane Zhotoviteľa, Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi vrátiť doposiaľ prijaté platby v súvislosti so zmluvou, a to v lehote 30 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy a zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej ceny diela bez DPH určenej podľa čl. III. tejto zmluvy. Tým nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody v celom rozsahu. Ak dôjde k oprávnenému odstúpeniu od zmluvy z dôvodov porušení na strane Objednávateľa, Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej ceny diela bez DPH určenej podľa čl. III. tejto zmluvy. Tým nie je dotknuté právo Zhotoviteľa na náhradu škody. - Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa však nedotýka nároku na zmluvnú pokutu, vrátenie zaplatenej ceny diela, bezdôvodné obohatenie, náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy. Čl. XIV. Ochrana dôverných informácií - Predmetom tohto článku zmluvy je dohoda zmluvných strán o ochrane dôverných informácií, ktoré poskytol Objednávateľ zhotoviteľovi alebo zhotoviteľ objednávateľovi (ďalej aj len „oprávnená strana“) prijímateľovi informácie zhotoviteľovi alebo objednávateľovi (ďalej aj len „zaviazaná strana“) ako zaviazanej strane alebo sa zaviazaná strana s nimi oboznámila iným spôsobom, pred vyzradením, oznámením, odhalením alebo iným spôsobom sprístupnenia dôverných informácií tretím osobám. - Pre účely tejto zmluvy sa za dôverné informácie považujú najmä: - všetky verejne neprístupné informácie a údaje, bez ohľadu na to, či majú technický, finančný, prevádzkový, výrobný, právny, obchodný, komerčný alebo iný charakter, ktoré oprávnená strana poskytne zaviazanej strane; - všetky informácie, ktoré oprávnená strana označí ako dôverné; - know how alebo iné práva duševného vlastníctva oprávnenej strany chránené osobitnými zákonmi, dáta, dokumentácie alebo iné informácie z informačného systému oprávnenej strany v akejkoľvek podobe bez ďalšej potreby ich označenia oprávnenou stranou ako dôverné; - každá informácia týkajúca sa oprávnenej strany, ktorá je bankovým tajomstvom v zmysle platného zákona o bankách a/alebo spadajúca pod režim ochrany platného zákona o ochrane osobných údajov; spolu ďalej len „Dôverné informácie“. - Pre vylúčenie pochybností sa má za to, že za Dôverné informácie podľa tejto zmluvy sa nepovažujú informácie, ktoré: - sú verejne známe, alebo ktoré je možné získať z bežne dostupných zdrojov; - sa stali všeobecne známymi alebo ktoré je možné získať z bežne dostupných zdrojov inak, než zavinením príslušnej zmluvnej strany alebo osôb, ktorým zmluvné strany Dôverné informácie v súlade s touto zmluvou sprístupnili; - boli zmluvnej strane poskytnuté treťou osobou v súlade a v rozsahu nevyhnutne vyžadovanom všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak tretia osoba poskytnutím týchto informácií neporušila žiadne zmluvné a/alebo všeobecne záväzné právne predpisy; - boli niektorou zo zmluvných strán získané bez porušenia tejto zmluvy; - je príslušná zmluvná strana povinná zverejniť alebo poskytnúť tretej osobe na základe všeobecne záväzných právnych predpisov alebo rozhodnutia orgánov verejnej správy; - boli zverejnené tretej osobe jednou zo zmluvných strán na základe predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany alebo na základe písomnej dohody medzi zmluvnými stranami. - Zaviazaná strana je povinná zachovávať mlčanlivosť o všetkých Dôverných informáciách. Obsahom tohto záväzku podľa predchádzajúcej vety je najmä jej povinnosť: - neposkytovať a nezverejňovať Dôverné informácie a ani inak neumožniť Dôverné informácie získať tretej osobe (ani v dôsledku nedbanlivosti); - zavádzať všetky opatrenia, ktoré možno od zaviazanej strany spravodlivo požadovať, s cieľom zabrániť zverejneniu Dôverných informácií alebo neoprávnenému prístupu k nim; - zabezpečiť, aby bol každý zamestnanec alebo poverená osoba zaviazanej strany, ktorým bude umožnený prístup k Dôverným informáciám oprávnenej strany, oboznámený s povinnosťami vyplývajúcimi z tejto zmluvy a s využívaním Dôverných informácií v súlade s touto zmluvou; - nevyužívať Dôverné informácie v rozpore s účelom, na ktorý boli zaviazanej strane poskytnuté. - Pre vylúčenie pochybností sa za porušenie povinností zaviazanej strany týkajúcich sa ochrany Dôverných informácií podľa tohto článku zmluvy sa nepovažuje: - poskytnutie Dôverných informácií príslušným orgánom verejnej správy, ako aj MH SR, SIEA, MP Profit PB, s.r.o., Ecopora, s.r.o., Advokátska kancelária Abelovský-Petruňo alebo súdom, vrátane rozhodcovských súdov, pokiaľ povinnosť poskytnúť Dôverné informácie vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo z rozhodnutí orgánov verejnej správy, súdov a rozhodcovských súdov (ďalej len "Oprávnený orgán“); - použitie Dôverných informácií v prípadných súdnych, rozhodcovských, správnych a iných konaniach ohľadom práv a povinností zmluvných strán. - V prípade sprístupnenia Dôverných informácií spôsobom uvedeným v odseku 5 tohto článku je zaviazaná strana v rozsahu dovolenom všeobecne záväznými právnymi predpismi povinná bez zbytočného odkladu informovať oprávnenú stranu: - vzniku povinnosti poskytnúť Dôverné informácie na základe všeobecne záväzných právnych predpisov alebo rozhodnutí orgánov verejnej správy alebo súdov s presnou identifikáciou zákonného dôvodu; - spôsobe, povahe a rozsahu a Dôverných informácií, ktoré zaviazaná strana bola alebo bude povinná sprístupniť; - o tom, akému Oprávnenému orgánu bola povinná Dôverné informácie sprístupniť. - V prípade, že zaviazaná strana bude nevyhnutne potrebovať na zabezpečenie niektorej činnosti tretiu stranu, môže jej odovzdať Dôverné informácie len s predchádzajúcim písomným súhlasom oprávnenej strany, a to za podmienky, že sa tretia strana zaviaže k ich ochrane. Za tretie osoby sa nepokladajú členovia orgánov zmluvných strán, zamestnanci zmluvných strán, audítori alebo právni a iní poradcovia zmluvných strán, ktorí sú viazaní ohľadne im sprístupnených dôverných informácii povinnosťou mlčanlivosti na základe zákona. - Zaviazaná strana na základe písomnej žiadosti oprávnenej strany: - vráti oprávnenej strane všetku dokumentáciu obsahujúcu Dôverné informácie, ktorú jej poskytla, či inak sprístupnila s výnimkou dokumentov, ktoré archivuje za účelom odôvodnenia a obhájenia svojich záverov vo výstupoch, ktoré zaviazaná strana pripraví alebo za účelom splnenia si svojich povinností vyplývajúcich z všeobecne záväzných právnych predpisov; - zničí všetky originály a/alebo kópie dokumentov obsahujúcich Dôverné informácie, vrátane všetkých záznamov týchto dokumentov na (trvalých alebo dočasných) médiách, s výnimkou dokumentov, ktoré archivuje za účelom odôvodnenia a obhájenia svojich záverov vo výstupoch, ktoré zaviazaná strana pripraví alebo za účelom splnenia si svojich povinností vyplývajúcich z všeobecne záväzných právnych predpisov. - Ak zaviazaná strana zistí, že akékoľvek Dôverné informácie boli poskytnuté alebo získané treťou stranou v rozpore s touto zmluvou, informuje o tejto skutočnosti oprávnenú stranu a zároveň podnikne všetky kroky na to, aby zabránila vzniku škody alebo už vzniknutú škodu obmedzila. - Ak zaviazaná strana poruší povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy ohľadom ochrany dôverných informácií má oprávnená strana nárok si uplatniť u zaviazanej strany zmluvnú pokutu vo výške 10 000,- € za každé jednotlivé porušenie takej povinnosti. Zaviazaná strana je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu do 30 dní odo dňa doručenia výzvy/faktúry zaviazanej strane vystavenej na jej uhradenie. Nárok oprávnenej strany na náhradu škody presahujúcu zmluvnú pokutu týmto nie je dotknutý. - Zaviazaná strana je viazaná povinnosťami uvedenými v tomto článku zmluvy aj po skončení platnosti tejto zmluvy. Rovnako ustanovenia týkajúce sa dohody o zmluvnej pokute a náhrade škody podľa tohto článku zmluvy zostávajú v platnosti aj po skončení platnosti tejto zmluvy. Čl. XV. Záverečné ustanovenia - Osobami oprávnenými konať vo veciach tejto zmluvy sú: za Zhotoviteľa: za Objednávateľa: Ing. Ján Kolesár, konateľ - Pri vykonávaní diela je Zhotoviteľ povinný dodržiavať platné bezpečnostné normy a požiarne predpisy. Za bezpečnosť práce, vrátane pracovnoprávnej zodpovednosti za svojich pracovníkom si ručí Zhotoviteľ sám. Základné zásady bezpečnej práce, hygieny, ochrany pred požiarmi a správania sa v objektoch Objednávateľa pre Zhotoviteľa a jeho zamestnancov pri vykonávaní diela obsahuje Platná legislatíva a Vstupná inštruktáž pravidiel BOZP a OPP, ktorý tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 12 tejto zmluvy. - Prílohy č. 1 až 12 tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. V prípade rozporu ustanovení uvedených v predmetných prílohách a v tejto zmluve, platia ustanovenia tejto zmluvy. - Táto zmluva bola vyhotovená v troch rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých každý má platnosť originálu. - Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. Zmluva nadobudne účinnosť po ukončení finančnej kontroly, v rámci ktorej SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok zadávania zákazky (po doručení správy z kontroly Objednávateľovi), alebo v rámci ktorej Objednávateľ súhlasil s výškou ex-ante finančnej opravy uvedenej v návrhu správy/správe z kontroly a splnil podmienky na uplatnenie ex-ante finančnej opravy. Objednávateľ je povinný oboznámiť zhotoviteľa do 3 dní o nadobudnutí účinnosti zmluvy. (Pod „SO“ sa rozumie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, sídlo: Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava, IČO: 00 686 832 ako Sprostredkovateľský orgán v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č.: 78/2020-2060-2230-W287.) - Ak niektoré ustanovenie tejto zmluvy je resp. sa neskôr stane neplatným, neúčinným, alebo nevymáhateľným, takéto ustanovenie sa bude považovať za oddeliteľné od zvyšného obsahu zmluvy a neovplyvní teda platnosť alebo účinnosť tejto zmluvy ako celku. V takomto prípade sa zmluvné strany zaväzujú, že na základe vzájomnej dohody nahradia neplatné alebo neúčinné ustanovenie iným ustanovením, ktoré bude v súlade s účelom tejto zmluvy a s vôľou strán vyjadrenou uzavretím tejto zmluvy. - Zmluvné strany sa dohodli, že žiadna zo zmluvných strán nesmie previesť (postúpiť a pod.) svoje práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu, a to ani len čiastočne, bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. - Túto zmluvu je možné meniť alebo zrušovať len písomne. Túto zmluvu možno meniť iba dohodou v písomnej forme, s výnimkou jednostranného písomného oznámenia doručeného druhej zmluvnej strane o zmene údajov uvedených v záhlaví tejto zmluvy (adresa sídla, obchodné meno a pod.). - V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať inej zmluvnej strane akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v úvode tejto zmluvy, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje /na oznámení musia byť úradne osvedčené podpisy oprávnených zástupcov druhej strany, inak sa naň neprihliada/. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, zmluvné strany si dohodli, že účinky doručenia nastávajú (písomnosť sa považuje za doručenú) dňom vrátenia zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje. - Zmluvné strany osvedčujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, na znak čoho ju v troch rovnopisoch podpisujú, každá zo zmluvných strán obdrží jeden rovnopis a jeden je určený pre MH SR. - Zmluvné strany prehlasujú, že majú spôsobilosť k právnym úkonom, a svoju vôľu uzavrieť túto zmluvu prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, žiaden z účastníkov tejto zmluvy nekonal v tiesni, v omyle, ani za nápadne nevýhodných podmienok. - Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a jednotlivým pojmom, vysvetlili si význam jednotlivých pojmov a ustanovení zmluvy, porozumeli im a na znak súhlasu s touto zmluvou ju podpisujú. Prílohy k tejto zmluve o dielo: Príloha č. 1 ku zmluve o dielo – Špecifikácia Objednávateľa a Cenová ponuka Príloha č. 2 ku zmluve o dielo – Dispozičná schéma Príloha č. 3 ku zmluve o dielo – Výkresová dokumentácia stavby Príloha č. 4 ku zmluve o dielo – Výkresová dokumentácia stavby a elektro k stavbe Príloha č. 5 ku zmluve o dielo – Zoznam subdodávateľov Príloha č. 6 ku zmluve o dielo – vzor Bankovej záruky Zhotoviteľa na prvú platbu Príloha č. 7 ku zmluve o dielo – Delivery protokol – protokol o dodaní do miesta plnenia Príloha č. 8 ku zmluve o dielo – Installation protokol – protokol o ukončení inštalácie Príloha č. 9 ku zmluve o dielo – FAC protokol Príloha č. 10 ku zmluve o dielo – vzor bankovej záruky Zhotoviteľa počas záručnej doby Príloha č. 11 ku zmluve o dielo – FAT protokol Príloha č. 12 ku zmluve o dielo – Platná legislatíva a Vstupná inštruktáž pravidiel BOZP a OPP |  |
| --- | --- |

Vo Zvolene dňa: ...........................		        Vo Zvolene dňa: ...........................

| Objednávateľ: M ä s p o m a spol. s r.o. |  | Zhotoviteľ: |
| --- | --- | --- |
| ________________________ |  | ___________________________ |

Ing. Ján Kolesár

konateľ spoločnosti						                 konateľ